УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 103

__________ /А.А.Першин/

«_21_» августа 2013г.

Сетевой график (дорожная карта) МБОУ СОШ № 103

по формированию системы условий для реализации основной образовательной программы

основного общего образования.

| Направление мероприятий | № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |  | Заседание Совета школы с целью принятия решения о введении в МБОУ СОШ № 103 ФГОС ООО с 01.09.2015 года | Август, 2013 | Директор МБОУ | Решение Совета школы |
|  |  | Изучение нормативно-правовых документов МОиН РФ и МОиН Челябинской области | Сентябрь-октябрь, 2013 | Административная группа МБОУ | Пакет нормативных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО. |
|  |  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения | До 01 января 2016 года | Директор МБОУ | Устав ОУ с изменениями |
|  |  | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС | По мере поступления документов | Административная группа МБОУ | Пакет локальных актов МБОУ, регламентирующих введение ФГОС ООО. |
|  |  | Издание приказа о создании рабочей группы по разработке ООП ООО | сентябрь 2013 | Беляева Е.Н., заместитель директора по УР | Создание рабочей группы по разработке ООП ООО |
|  |  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения | До 01 июня 2015 года | Рабочая группа | Основная образовательная программа ООО |
|  |  | Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения | До 01 июня 2015 года | Директор МБОУ | Приказ |
|  |  | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | август, 2015 | Директор МБОУ | Должностные инструкции |
|  |  | Разработка и утверждение сетевого графика (дорожной карты) введения ФГОС основного общего образования | Август, 2013 | Административная группа МБОУ | Утверждённый план-график введения ФГОС основного общего образования |
|  |  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Ноябрь, 2014 | Административная группа МБОУ, руководители ШМО | Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию ООП ООО |
|  |  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к учебным кабинетам с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса | Июнь, 2015 | Административная группа МБОУ | Пакет локальных актов |
|  |  | Разработка: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — положений о внеурочной деятельности обучающихся; — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; — положения о формах получения образования | До 01 июня 2015 года | Административная группа МБОУ, руководители ШМО, учителя-предметники | Пакет локальных актов |
|  |  | Разработка: — учебного плана; — календарного учебного графика. | Август, 2015 | Административная группа МБОУ | Учебный план, календарный учебный график |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |  | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Апрель, 2015 | Тимаева Т.А., главный бухгалтер | Смета расходов |
|  |  | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Июнь, 2015 | Директор МБОУ, Тимаева Т.А., главный бухгалтер | Пакет локальных актов |
|  |  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Июнь-Август, 2015 | Лапшикова Е.Н., инспектор по кадрам | Доп. соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками |
| III. Организа-ционное обеспечение введения ФГОС ООО |  | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования | постоянно | Административная группа МБОУ | Методические рекомендации |
|  |  | Разработка модели организации образовательного процесса на уровне основного общего образования | До 1 августа 2015 | Административная группа МБОУ | модель организации образовательного процесса |
|  |  | Создание модели психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне основного общего образования. | До 1 июня 2015 | Боброва И.А., педагог-психолог | Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса |
|  |  | Создание модели организации внеурочной деятельности обучающихся на уровне основного общего образования | До 1 августа 2015 | Аксёнова С.С., зам.директора по ВР, педагоги дополнительного образования. | Модель организации внеурочной деятельности обучающихся. |
|  |  | Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | До 1 августа 2015 | Аксёнова С.С., зам.директора по ВР, педагоги дополнительного образования. | Модель организации внеурочной деятельности обучающихся. |
|  |  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | До 1 июня 2015г. | Беляева Е.Н., заместитель директора по УР, Аксёнова С.С., зам.директора по ВР | Результаты мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей |
|  |  | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | В течение 2014-2015 г.г. | Административная группа МБОУ | ООП ООО |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | В течение 2013-2015 г.г. | Административная группа МБОУ | Справки |
|  |  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС | Декабрь, 2013 | Архипова Н.В., заместитель директора по УР | План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения |
|  |  | Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования | Сентябрь, 2014 | Архипова Н.В., заместитель директора по УР | План внутришкольного повышения квалификации |
| V. Информаци-онно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  | Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования | По мере подготовки документов, материалов | Административная группа МБОУ | Сайт МБОУ |
|  |  | Разработка и утверждение плана методической работы по обеспечению введения ФГОС ООО. | Сентябрь, 2014 | Архипова Н.В., заместитель директора по УР | План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ООО. |
|  |  | Проведение заседаний рабочих групп по реализации плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО. | 1 раз в четверть в течении 2013-2015 г.г. | Административная группа | Система внутришкольного контроля. |
|  |  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | По мере подготовки документов, материалов | Административная группа | Сайт, протоколы родительских собраний |
|  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | Апрель-май 2015 г.г. | Административная группа | Анкетирование |
|  |  | Проведение индивидуальных консультаций по вопросам введения ФГОС ООО для педагогов, родителей, обучающихся. | В течение 2014-2015 г.г. | Административная группа | методические материалы |
|  |  | Проведение инструктивно- методических семинаров по подготовке внедрения ФГОС ООО педагогов-предметников, классных руководителей. | В течение 2014-2015 г.г. | Административная группа, Боброва И.А., педагог-психолог | методические рекомендации для всех участников образовательного процесса. |
|  |  | Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | До 1 сентября 2015 г. | Директор МБОУ |  |
|  |  | Разработка рекомендаций для педагогических работников: — по организации внеурочной деятельности обучающихся; — по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; — по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; — перечень интерактивных технологий и рекомендации по их использованию | В течение 2014-2015 уч.года | Административная группа | методические рекомендации |
| VI. Материаль-но-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Август, 2014 | Директор МБОУ, Рожкова Н.А., заместитель директора по УР |  |
|  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | В течение 2014-2015 уч.года | Рожкова Н.А., заместитель директора по УР | Материально-техническая база в соответствие с ФГОС |
|  |  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | В течение 2014-2015 уч.года | Рожкова Н.А., заместитель директора по УР | санитарно-гигиенические условия, соответствующие требованиям ФГОС |
|  |  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | В течение 2014-2015 уч.года | Рожкова Н.А., заместитель директора по УР |  |
|  |  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | В течение 2014-2015 уч.года | Административная группа | Сайт, АС СГО |
|  |  | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение 2014-2015 уч.года | Бурыкина И.А., главный библиотекарь | Библиотечный фонд, соответствующий требованиям ФГОС |
|  |  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | До 1 августа 2015 г. | Административная группа |  |
|  |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение 2014-2015 уч.года | Административная группа | Сайт, АС СГО |